{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["重点工作9.28","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"重点工作9.28","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"序号","项目名称","年度目标任务","完成情况"]
[null,1,"强化大气污染点源、交通源、城市面源综合管控，推动化工钢铁煤电等重点行业深度治理，开展挥发性有机物源头管控，推进散煤治理，实现不达标化工企业应退尽退，PM2.5浓度、空气优良率持续改善。","每日通报各县区空气质量，每月对全市92个乡镇街道PM2.5浓度进行排名、公示。每月调度、推进重点工程项目进展情况，开展秋冬季大气污染防治管控，重点做好散煤、露天焚烧等整治工作。","2022年，全市PM2.5浓度30微克/立方米，同比下降6.25%；空气优良率83.6%，绝对值排名全省第2，实现PM2.5浓度创有监测记录以来最好水平。臭氧浓度159微克/立方米，全省排名第1。实施氮氧化物和VOCs协同治理，完成907个大气污染防治工程项目。淘汰国三及以下排放标准柴油货车1722辆，推广更新新能源汽车9268辆；开展路检路查3095辆次，入户抽测664辆次，工程机械抽测917台；完成重点区域餐饮油烟整治2500家。在海州区实施3个餐饮聚集街区绿岛式治理。联合住建部门对全市223家建筑工地扬尘管控情况开展专项检查，对76家未落实“六个百分之百”的建筑工地进行交办整改。出台涉VOCs企业夏季错峰生产方案，排定错峰生产企业202家。组织对全市2017年以来VOCs源头替代项目、VOCs综合治理项目开展“回头看”检查，检查企业166家，发现并处理环境问题25个。抽调执法骨干，采取异地交叉检查的方式，对全市31家砖瓦企业开展专项执法检查，检查处理无证排污、物料露天堆放等环境问题62个。引导、鼓励火电、钢铁、砖瓦、铸造等76家重点企业实施深度减排。每月对全市92个镇街空气质量实行排名通报，每日通报各县区空气质量，常态化开展交叉互查、约谈问责等举措，共交办2178个涉气问题，约谈乡镇街道“点位达标负责人”39人次。"]
[null,2,"45个国省考断面水质稳步提升。","持续加强考核断面水质监管，稳步提升断面水质。","落实推进《连云港市2022年度水生态保护工作计划》，每月调度54项重点工程进度。截止12月底，54个项目中有37个项目完成建设，2个项目处于前期状态。每周对烧香河、排淡河沿线及主要支流31个节点开展加密监测；对重点河流及支流沿线排口开展巡查。2022年1-12月，45个省考断面中(含22个国考断面)有42个断面水质达到Ⅲ类，优Ⅲ比为93.3%，高于省定目标6.6个百分点。"]
[null,3,"认真落实环保督察整改要求，全面排查整治突出生态环境问题。","根据整改方案要求，推动反馈问题按时整改完成。","根据第二轮中央生态环保督察反馈涉及我市的7个问题，组织制定整改方案，已经政府常委会、市委常委会研究后上报省督察办。256项信访件已办结228件，阶段办结28件。"]
[null,4,"推进化工集中区规范化管理和升级工作。","对接省生态环境厅推进化工集中区规划环评报批工作。","灌云县和灌南县化工园区规划环评已分别于6月10日和8月10日组织召开了技术咨询会，目前正结合咨询会意见修改完善；赣榆区化工园区规划环评已完成技术评估。"]
[null,5,"完成 100个村庄生活污水治理，完成 80 个农村黑臭水体治理。","完成 100个村庄生活污水治理，完成80条农村黑臭水体治理。","印发《连云港市2022年农村生活污水治理工作方案》，分解下达年度治理任务，新增完成129个村庄农村生活污水治理；印发《2022年推进农业农村污染治理工作计划》，全市黑臭水体治理任务已分解下达各县区，新增完成治理82条农村黑臭水体。"]
[null,6,"启动烧香河流域水环境综合治理。","烧香河流域水质提升，烧香北闸、烧香河桥断面力争达到Ⅲ类目标。","推进烧香河水环境综合治理。每周对烧香河及主要支流沿线16个节点开展加密监测；定期调度烧香河流域水环境治理情况、重点项目进展，编制印发《烧香河工作简报》；列入《烧香河流域水污染治理重点工程项目清单》应于2022年12月底前完成的工程项目共150个，截至12月底，共完成110项，完成率73.33%，29个在建，11个处于前期。2022年1-12月，烧香北闸桥断面平均水质为Ⅳ类，烧香河桥断面平均水质为Ⅲ类。"]
[null,7,"开展增殖放流行动，改善海洋生态环境，投放鱼、虾等1亿尾。","年度累计完成一亿尾增殖放流。","我市累计增殖放流数量已近9亿尾。其中，中国对虾8.1亿尾、三疣梭子蟹6495万尾、半滑舌鳎200万尾、黑鲷644万尾、黑鲷标志鱼14万尾。累计增殖放流金额已达600万元，已提前超额实现年度增殖放流目标。"]
[null,8,"在 3 个餐饮聚集街区试点建设餐饮油烟绿岛，采用安装独立净化设施等方式，治理餐饮行业油烟扰民问题。","完成3 个餐饮聚集街区餐饮油烟绿岛改造工程建设。","3 个餐饮聚集街区餐饮油烟绿岛改造工程均已建设完成。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}